## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PASCOAL ALAGGIO - ETAPA I | SINAPI - 12/2025 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas | 23,28% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 38.469,60 | 30,00% 11.540,88 | 35,00% 13.464,36 | 35,00% 13.464,36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 114.247,53 | 100,00% 114.247,53
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 38.669,88 | 100,00% 38.669,88
4 | RECUPERAÇÃO DA BASE | 100,00% 550.784,08 |  | 60,00% 330.470,45 | 40,00% 220.313,63
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.511.574,29 |  | 60,00% 906.944,57 | 40,00% 604.629,72
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 100,00% 352.448,10 | 50,00% 176.224,05 | 50,00% 176.224,05
7 | DRENAGEM | 100,00% 621.551,83 |  | 30,00% 186.465,55 | 70,00% 435.086,28
8 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 110.434,80 | 100,00% 110.434,80
9 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 110.434,80 |  |  | 100,00% 110.434,80
Porcentagem |  |  | 13,08% | 46,79% | 40,13%
Custo |  |  | 451.117,14 | 1.613.568,98 | 1.383.928,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,08% | 59,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 451.117,14 | 2.064.686,12 | 3.448.614,91
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia