## Buttons
Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
Construção de Central de Regulação das Urgências - Parintins AM |  | SINAPI - 10/2023 - Amazonas SBC - 10/2023 - Amazonas SICRO3 - 10/2023 - Amazonas ORSE - 10/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo EMOP - 10/2023 - Rio de Janeiro |  | 24,88% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 143.448,85 | 100,00% 143.448,85
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 230.943,91 | 100,00% 230.943,91
3 | ESTRUTURA | 100,00% 346.176,16 | 20,00% 69.235,23 | 70,00% 242.323,31 | 10,00% 34.617,62
4 | VEDAÇÕES | 100,00% 324.985,10 |  |  | 80,00% 259.988,08 | 20,00% 64.997,02
5 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 100,00% 346.315,14 |  | 50,00% 173.157,57 | 50,00% 173.157,57
6 | COBERTURA | 100,00% 252.493,82 |  |  |  | 70,00% 176.745,67 | 30,00% 75.748,15
7 | INSTALAÇÕES HSDI | 100,00% 159.030,80 | 20,00% 31.806,16 |  |  | 50,00% 79.515,40 | 30,00% 47.709,24
8 | ELÉTRICA | 100,00% 486.972,52 | 30,00% 146.091,76 | 30,00% 146.091,76 | 5,00% 24.348,63 | 5,00% 24.348,63 | 30,00% 146.091,76
9 | FORRO | 100,00% 61.900,28 |  |  | 40,00% 24.760,11 | 60,00% 37.140,17
10 | REVESTIMENTO PISO E PAREDE - ACABAMENTO | 100,00% 150.708,67 |  |  |  | 10,00% 15.070,87 | 90,00% 135.637,80
11 | GRANITOS | 100,00% 27.574,28 |  |  |  |  | 100,00% 27.574,28
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 139.154,60 |  |  | 30,00% 41.746,38 | 40,00% 55.661,84 | 30,00% 41.746,38
13 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 45.099,63 |  |  |  |  | 100,00% 45.099,63
14 | METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 24.843,74 |  |  |  |  | 100,00% 24.843,74
15 | DIVISÓRIAS | 100,00% 4.868,23 |  |  | 20,00% 973,65 | 80,00% 3.894,58
16 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 57.466,55 |  |  |  | 10,00% 5.746,66 | 90,00% 51.719,90
17 | PINTURA | 100,00% 205.517,54 |  |  | 20,00% 41.103,51 | 60,00% 123.310,52 | 20,00% 41.103,51
18 | BRISE | 100,00% 6.277,81 |  |  |  | 80,00% 5.022,25 | 20,00% 1.255,56
19 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 9.783,53 |  |  |  |  | 100,00% 9.783,53
20 | PAISAGISMO | 100,00% 10.321,60 |  |  |  |  | 100,00% 10.321,60
21 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 37.248,64 |  | 20,00% 7.449,73 | 30,00% 11.174,59 | 50,00% 18.624,32
22 | DADOS E VOZ | 100,00% 28.379,21 |  |  | 60,00% 17.027,53 | 30,00% 8.513,76 | 10,00% 2.837,92
23 | LIMPEZA | 100,00% 11.454,88 |  |  |  |  | 100,00% 11.454,88
24 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 114.055,20 | 20,00% 22.811,04 | 20,00% 22.811,04 | 20,00% 22.811,04 | 20,00% 22.811,04 | 20,00% 22.811,04
Porcentagem |  |  | 19,98% | 18,35% | 20,21% | 19,89% | 21,57%
Custo |  |  | 644.336,94 | 591.833,40 | 651.708,69 | 641.402,72 | 695.738,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,98% | 38,33% | 58,54% | 78,43% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 644.336,94 | 1.236.170,34 | 1.887.879,03 | 2.529.281,75 | 3.225.020,69
Responsável Técnico: