## Buttons
Obra |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Porte II - Mocambo |  |  | SINAPI - 03/2024 - Amazonas SBC - 03/2024 - Amazonas ORSE - 03/2024 - Sergipe IOPES - 03/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro |  |  |  | Padrão - 26,87% Equipamento - 19,07% |  |  | Desonerado: Horista: 85,80% Mensalista: 47,74%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 222.133,48 | 100,00% 222.133,48
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 329.035,35 | 10,00% 32.903,54 | 60,00% 197.421,21 | 30,00% 98.710,61
3 | ESTRUTURA | 100,00% 417.341,61 |  | 5,00% 20.867,08 | 20,00% 83.468,32 | 30,00% 125.202,48 | 25,00% 104.335,40 | 20,00% 83.468,32
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 247.708,64 |  |  |  | 20,00% 49.541,73 | 15,00% 37.156,30 | 25,00% 61.927,16 | 25,00% 61.927,16 | 10,00% 24.770,86 | 5,00% 12.385,43
5 | COBERTURA | 100,00% 134.758,68 |  |  |  |  | 30,00% 40.427,60 | 30,00% 40.427,60 | 25,00% 33.689,67 | 10,00% 13.475,87 | 5,00% 6.737,93
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 16.388,56 |  | 80,00% 13.110,85 | 20,00% 3.277,71
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 224.132,01 | [7 empty] | 25,00% 56.033,00 | 25,00% 56.033,00 | 25,00% 56.033,00 | 15,00% 33.619,80 | 10,00% 22.413,20
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 113.169,31 | [7 empty] | 20,00% 22.633,86 | 20,00% 22.633,86 | 20,00% 22.633,86 | 25,00% 28.292,33 | 15,00% 16.975,40
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 133.699,83 | [8 empty] | 25,00% 33.424,96 | 35,00% 46.794,94 | 35,00% 46.794,94 | 5,00% 6.684,99
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 82.667,30 | [6 empty] | 5,00% 4.133,37 | 10,00% 8.266,73 | 15,00% 12.400,10 | 25,00% 20.666,83 | 20,00% 16.533,46 | 25,00% 20.666,83
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 55.710,13 | [7 empty] | 10,00% 5.571,01 | 15,00% 8.356,52 | 25,00% 13.927,53 | 25,00% 13.927,53 | 25,00% 13.927,53
12 | PINTURA | 100,00% 91.313,57 | [7 empty] | 10,00% 9.131,36 | 20,00% 18.262,71 | 25,00% 22.828,39 | 25,00% 22.828,39 | 20,00% 18.262,71
13 | MARMORARIA | 100,00% 16.826,83 | [11 empty] | 100,00% 16.826,83
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 71.554,83 | [11 empty] | 100,00% 71.554,83
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 161.892,68 |  | 10,00% 16.189,27 | 20,00% 32.378,54 | 35,00% 56.662,44 | 25,00% 40.473,17 | 10,00% 16.189,27
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 308.399,20 | [6 empty] | 30,00% 92.519,76 | 20,00% 61.679,84 | 15,00% 46.259,88 | 15,00% 46.259,88 | 15,00% 46.259,88 | 5,00% 15.419,96
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 117.623,18 | [10 empty] | 20,00% 23.524,64 | 80,00% 94.098,54
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 8.208,80 | [8 empty] | 30,00% 2.462,64 | 25,00% 2.052,20 | 25,00% 2.052,20 | 20,00% 1.641,76
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 11.648,61 | [11 empty] | 100,00% 11.648,61
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 10.777,06 | [8 empty] | 5,00% 538,85 | 25,00% 2.694,27 | 40,00% 4.310,82 | 30,00% 3.233,12
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.707,95 | [11 empty] | 100,00% 8.707,95
Porcentagem |  |  | 9,16% | 8,89% | 7,83% | 8,31% | 7,99% | 7,26% | 6,91% | 7,24% | 7,89% | 8,4% | 8,55% | 11,57%
Custo |  |  | 255.037,01 | 247.588,40 | 217.835,17 | 231.406,64 | 222.392,47 | 202.012,35 | 192.269,95 | 201.562,53 | 219.495,88 | 233.890,90 | 238.143,99 | 322.062,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,16% | 18,06% | 25,88% | 34,19% | 42,18% | 49,44% | 56,35% | 63,59% | 71,47% | 79,88% | 88,43% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 255.037,01 | 502.625,41 | 720.460,58 | 951.867,22 | 1.174.259,69 | 1.376.272,04 | 1.568.541,99 | 1.770.104,52 | 1.989.600,40 | 2.223.491,30 | 2.461.635,29 | 2.783.697,61
RESPONSÁVEL TÉCNICO: